附件5

甘肃省学会科普项目管理办法（修订）

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述，推动我省学会科普工作高质量发展，根据《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》（国发〔2021〕9号）、《中国科协关于新时代加强学会科普工作的意见》（科协发普字〔2021〕61号）和《关于新时代加强学会科普工作的实施意见》（甘科协发〔2022〕107号）要求，设立甘肃省学会科普项目，并制定本管理办法。

第二条 学会科普项目旨在完善学会科普服务体系，团结引领广大科技工作者在服务全民科学素质提升中建功立业，推动我省学会科普工作高质量发展。

第三条 省科协是实施学会科普项目的主管部门，负责项目的规划设计、立项、管理和实施。甘肃省科协科普部负责项目的申报、审核、评估、绩效评价和项目验收等具体工作。

第四条 本项目申报主体为省科协所属学会、协会、研究会，本项目申报原则是同一项目资助一次，已获省上立项的其他项目不再重复资助。项目名额及项目经费由省科协确定。

第五条 项目重点支持重视科普工作、有明确的科普工作计划、科普服务体系健全、具备做好项目相关支撑条件的学会。

第六条 项目承担单位需具备组织开展形式多样的科普能力培训和科普实践活动条件。项目负责人应具有中级以上职称。

第七条 项目采用集中申报方式，根据省科协申报通知要求进行申报，申报单位要确保申请材料的真实性和完整性。由省科协科普部对申报材料进行形式审查后，项目评审小组组织专家评审，提出立项建议提交党组会审议通过后，进行社会公示，公示无异议的项目，立项实施。

第八条 项目承担单位应加强对项目的组织和管理，在项目实施中履行以下义务:

（一） 制定完善的项目管理制度；

（二） 按照项目签订的任务合同书完成相应目标任务；

（三） 依据甘肃省省级科普专项资金管理办法合法、合规使用项目经费，严格按项目经费预算执行；

（四） 配合省科协或者其委托的第三方机构对项目进行检查、验收及绩效评估；

（五） 项目在执行过程中需要调整项目实施计划、更换项目负责人或终止、撤销合同的，由项目承担单位提出调整、终止或撤销等书面申请，报省科协科普部，经调查等有关程序，提出处理建议报省科协批准后方可执行，未经批准不得擅自调整或终止、撤销项目，

第九条 项目完成后由省科协科普部组织专家验收。

凡具有下列情况之一的验收不通过：

（一） 项目目标任务未完成的；

（二） 所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假的；

（三） 未经批准，项目承担单位、项目负责人、考核目标、项目内容等发生变更的；

（四） 超过项目任务合同书规定的执行年限半年以上未完成，并且事先未做出说明的；

（五）项目验收未通过的，项目承担单位限期整改；整改期限内仍完不成任务的进行通报，取消该单位申报资格；项目实施过程中发生违规违纪行为的，提交项目上级主管部门按有关规定处理。

第十条 本办法由省科协科普部负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起执行。

| 甘肃省科学技术协会办公室 | 2025年2月7日印发 |
| --- | --- |