兰州市科技计划项目第三方评估管理办法（试行)
兰科字〔2015〕89号

第一章 总则

第一条  为进一步转变政府职能，创新管理机制，加强对科技计划项目实施过程的监督管理工作，客观评价项目的执行效果，保证项目的实施质量，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）和《兰州市科技计划项目管理办法》（兰科字〔2015〕80号），制定本办法。
第二条  本办法中的第三方评估管理机构（以下简称“第三方机构”）是指具有法人资格，并受市科技局委托能够独立开展科技项目评估咨询工作的中介机构。
第三条  本办法中的评估管理是指第三方机构对市级科技项目（以下简称“项目”）实施全过程进行跟踪、考察、监测评估，对项目阶段及总体目标实现程度做出评价，对项目实施进度和任务执行情况、目标完成、经费管理使用情况等进行检查、监督、评价。
第四条  本办法主要针对以市列科技计划项目和兰州市人才创新创业项目。第三方机构可通过提供评估管理服务获得不超过项目扶持资金5%的报酬，酬金以管理费的形式从项目扶持资金中提取。

第二章 第三方机构的遴选

第五条  市科技局依据公开择优的原则，在从事科技评估咨询业务的科技服务机构中，确定第三方机构。高等院校、科研院所、医疗机构等单位可直接作为第三方机构开展项目评估管理工作，并优先对本单位承担的项目进行评估管理。
第六条  第三方机构须组建由专业技术人员、科技管理人员和财务管理人员组成的评估咨询专家组。评估咨询专家应具备以下条件：
（一）具有良好的科学精神和职业道德，能够独立、客观、实事求是地提出评估意见；
（二）主持或参与过市级以上（包括市级）科技计划项目研究或管理；
（三）在以往的科技评估咨询活动中无徇私舞弊、滥用职权及玩忽职守等行为；
（四）专业技术人员应具有副高级以上（包括副高级）专业技术职称或者具有同等专业技术水平，从事被评估项目所属领域专业技术工作5年以上，并具有较高的学术、技术水平，熟悉被评估项目所属领域或行业的最新科技发展状况，了解本领域科技活动特点与规律；
（五）科技管理人员应熟悉项目评估、管理业务，掌握项目评估的基本原理、方法和技巧；熟悉科技管理方面的法律、法规和政策以及市级科技计划管理有关规定。
第七条  第三方机构的遴选工作按以下程序进行：
（一）市科技局发布征集市级科技计划项目第三方机构的通知；
（二）申请单位根据从事的研究领域及技术实力，填写《科技计划项目第三方评估管理资格认定申请书》，并报市科技局；
（三）市科技局组织专家对申请单位进行资格评审，根据专家意见审定第三方机构；
（四）市科技局与审定的第三方机构签订评估管理委托合同，经双方签字盖章后生效。

第三章 评估管理内容及程序

第八条  第三方机构主要从以下方面对项目的执行情况进行评估管理，指出项目执行中存在的问题，并提出改进建议。
（一）项目的研究基础（包括自筹资金落实情况，已具备的科研条件和缺少的科研条件）；
（二）项目的研究内容和阶段性目标完成情况；
（三）项目拟解决的主要技术难点和关键技术；
（四）项目采取的技术路线及技术措施；
（五）项目的主要创新点；
（六）项目的风险分析及对策。
（七）项目承担单位对项目的管理与实施情况；
（八）项目的经费使用情况。
第九条  评估管理按以下程序进行：
（一）市科技局根据第三方机构的技术能力，合理分配评估管理项目；
（二）第三方机构组织专家组，通过查阅资料、听取汇报、实地考核、提问质询等方式对项目执行情况进行评估管理，每年不少于1次，每次专家不少于2人；
（三）评估管理结束后，第三方机构向市科技局出具详细的评估报告。

第四章义务与责任

第十条  第三方机构应当履行以下义务：
（一）按照科学、客观、独立、保密的原则开展评估管理工作；
（二）跟踪了解项目的进展情况，发现重大问题及时向科技局汇报；
（三）定期组织专家开展项目评估管理，并提交评估报告。
第十一条  项目承担单位和参与单位应当积极配合第三方机构的评估管理工作，并根据要求提供相关资料。
第十二条  第三方机构有以下行为的，将采取减扣或追回评估管理酬金、中止评估管理委托等相应处理，情节严重的交由相关部门处理，追究其相应责任。
（一）未经市科技局批准，转让评估管理业务；
（二）未经市科技局许可，将评估报告的部分或全部内容以任何方式提供给他人或公开发布；
（三）未经项目承担单位同意，将所评估管理项目的有关文件和资料以任何方式提供给他人，或利用非公开技术秘密为本机构或他人谋取私利；
（四）因工作失误造成重大损失。

第五章  附则
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